## Zeiten
Was gemacht | Kontext | Wann | Dauer(h) | fakturiert | netto | inkl. Ust
Projekt angelegt, Services aus WSDL generiert (nur Proxies) | NSW | 2014-12-11 | 1 | 2015-02-22
dashface Installation Server Splashface | dashface | 2014-12-15 | 1.5
Durcharbeiten NSW Dokumente Server | NSW | 2015-01-14 | 1.5 | 2015-02-22
Abstimmung / Telefon | NSW | 2015-01-25 | 1 | 2015-02-22
Treffen Hr. Zakel, dbh Bremen | NSW | 2015-02-18 | 1.5 | 2015-02-22
Treffen Hr. Gund, DAKOSY Hamburg | NSW | 2015-02-19 | 2 | 2015-02-22
|  |  | 8.5 |  | 467.5 | 556.325
Entwurf Datenbankstruktur (SplashServer) | NSW | 2015-02-23 | 1
Entwurf Datenbankstruktur (SplashServer) | NSW | 2015-02-28 | 2
Design / Klassen / Anschluss dbh Mapping | NSW | 2015-03-01 | 1.5
Mailing / Coding NSW | NSW | 2015-03-02 | 1
dashface Einstiegskonfiguration, Tabellen ergänzt | NSW | 2015-03-08 | 3
NSW Service: Laden von Objekten | NSW | 2015-03-14 | 2.5
Redirect WETRIS -> SMNSW01 eingerichtet | NSW | 2015-03-15 | 0.5
NSW Service: Laden von Objekten | NSW | 2015-03-18 | 1
NSW Service: Laden von Objekten | NSW | 2015-03-19 | 2
DB Schnittstelle: Klassen MDH, STAT | NSW | 2015-03-21 | 1.5
DB Schnittstelle: Klassen MDH, STAT | NSW | 2015-03-22 | 1
NSW Response: Vorbereitung / Nachricht dbh | NSW | 2015-03-23 | 0.5
Abstimmung dbh (Stöver) Tel. | NSW | 2015-03-25 | 0.5
Schnittstelle Herberg Forms | NSW | 2015-03-29 | 2
Schnittstelle dbh prüfen (WebService) | NSW | 2015-03-29 | 1
|  |  | 21 | 2015-03-31 | 1155 | 1374.45
NSW Service: Laden von Objekten | NSW | 2015-04-01 | 1
NSW Service: Laden von Objekten | NSW | 2015-04-02 | 2.5
NSW Service: Laden von Objekten | NSW | 2015-04-03 | 1.5
URL rewrite http://smnsw01.bsmd.local/ | NSW | 2015-04-06 | 1
URL rewrite http://smnsw01.bsmd.local/ | NSW | 2015-04-18 | 1
Herberg Form Schnittstelle / Mails / Abstimmung | NSW | 2015-04-16 | 1
DBH: E-Mail client zum Abruf der Antworten | NSW | 2015-04-19 | 2
URL rewrite http://smnsw01.bsmd.local/ | NSW | 2015-04-19 | 1
DBH Response Service WSDL überarbeiten | NSW | 2015-04-22 | 2
NSW dashface Schnittstelle, DBH Service debug | NSW | 2015-04-25 | 5
DBH Response Service debugging | NSW | 2015-04-27 | 2
DBH Response Service debugging | NSW | 2015-04-28 | 1
Dakosy: Implementierung Schnittstelle | NSW | 2015-04-29 | 3
Dakosy: Implementierung Schnittstelle | NSW | 2015-04-30 | 1
|  |  | 25 | 2015-04-30 | 1375 | 1636.25
dashface: Test mit "CREW" Meldung | NSW | 2015-05-03 | 4
Dakosy: Implementierung Schnittstelle | NSW | 2015-05-01 | 2
EU-NOAD Test der Schnittstelle | NSW | 2015-05-04 | 2
Schnittstelle / Test dbh / .. | NSW | 2015-05-08 | 3
FormService (EU-NOAD) Implementierung | NSW | 2015-05-09 | 7
Vor Ort Durchsprache und Planung | NSW | 2015-05-11 | 5
Meeting mit Gerd, Christin und Kersten | NSW | 2015-05-12 | 2
HAZ* Tabellen angelegt | NSW | 2015-05-13 | 1.5
dbh Versendung erweitert | NSW | 2015-05-13 | 1.5
dbh Versendung erweitert | NSW | 2015-05-17 | 1.5
dashface extern erreichbar | NSW | 2015-05-18 | 1.5
1:n Problematik prüfen | NSW | 2015-05-20 | 1.5
1:n Implementierung | NSW | 2015-05-21 | 1.5
Herberg Parsing | NSW | 2015-05-22 | 5
Herberg Parsing | NSW | 2015-05-23 | 4.5
dashface Konfig NOA_NOD, ATA, ATD, SEC | NSW | 2015-05-25 | 3
dashface Konfig alle Klassen | NSW | 2015-05-26 | 10
Implementierung HAZ Einlesen / dashface | NSW | 2015-05-27 | 9
Vorbereitung Report Service | NSW | 2015-05-27 | 1
Reporting eingehende Meldungen | NSW | 2015-05-28 | 7
Anpassungen Einlesen / Reporting | NSW | 2015-05-29 | 2
Logik Weiterversand überarbeitet | NSW | 2015-05-30 | 0.5
Abstimmung DAKOSY/DBH Schnittstelle | NSW | 2015-05-30 | 1
HAZ Daten in dbh Schnittstelle übernehmen | NSW | 2015-05-31 | 2
|  |  | 79 | 2015-05-31 | 4345 | 5170.55
Fehlersuche Datenübermittlung EU-NOAD | NSW | 2015-06-01 | 1.5
Tests mit dbh, Fehlersuche WAS | NSW | 2015-06-03 | 1.5
Tests dbh, kleineres in dashface, CREWPasCSV Tool ;-) | NSW | 2015-06-04 | 4
dbh Test | NSW | 2015-06-09 | 1
dakosy Test | NSW | 2015-06-10 | 0.25
Vorbereitung NSW Send Service SMNSW01 | NSW | 2015-06-10 | 0.5
Überlegung Einlesen von Sietas XLS | NSW | 2015-06-13 | 1
Tests Schnittstelle dbh | NSW | 2015-06-14 | 3
Excel Einlesen Rahmenprogramm (ExcelReadService) | NSW | 2015-06-15 | 2.5
Tel. Abstimmung dbh/dakosy | NSW | 2015-06-16 | 0.75
Test dbh | NSW | 2015-06-20 | 1.5
Verbesserung Report | NSW | 2015-06-20 | 1
Excel einlesen, dbh, refacturing E-Mail lib | NSW | 2015-06-21 | 1.5
Experimente mit Dakosy | NSW | 2015-06-24 | 1
Report Formatierung verbessert | NSW | 2015-06-27 | 1
|  |  | 22 | 2015-07-02 | 1210 | 1439.9
Dakosy Test | NSW | 2015-07-01 | 1
Mails, Dakosy Verbindungstest (Erfolg!) | NSW | 2015-07-02 | 2
Kontakt HIS-Nord, Tests Dakosy | NSW | 2015-07-03 | 1.5
Report aktualisiert, Dakosy Live Testbetrieb angefangen einzurichten | NSW | 2015-07-05 | 2
HIS-Nord Format importiert, Mapping begonnen | NSW | 2015-07-06 | 2
Implementierung HIS-Nord | NSW | 2015-07-07 | 1
Implementierung HIS-Nord | NSW | 2015-07-08 | 1
Implementierung HIS-Nord | NSW | 2015-07-10 | 0.5
CREW/PAS CSV's mit eingeh. Report | NSW | 2015-07-10 | 1
Report überarbeiten nach Christin's Vorgaben | NSW | 2015-07-11 | 1
Implementierung HIS-Nord | NSW | 2015-07-12 | 1
Report überarbeiten nach Christin's Vorgaben | NSW | 2015-07-13 | 1
Tests HIS-Nord | NSW | 2015-07-25 | 2.5
Feedback HIS-Nord, Prüfung Meldung | NSW | 2015-07-27 | 1.5
"Robert" debuggt (Fehler in EU-NOAD) | NSW | 2015-07-29 | 0.5
|  |  | 19.5 | 2015-08-02 | 1072.5 | 1276.275
DBH Testing und Vorbereitung, RS Christin | NSW | 2015-08-06 | 1.5
Reporting: Auch bei UPDATE / Type | NSW | 2015-08-08 | 1
Rewrite überprüft nach Server-Reset, Report geringfügig überarbeitet | NSW | 2015-08-30 | 1
|  |  | 3.5 | 2015-09-01 | 192.5 | 229.075
dbh Schnittstelle Fehlermeldung prüfen | NSW | 2015-09-01 | 1
RuleEngine | NSW | 2015-09-08 | 2
RuleEngine | NSW | 2015-09-09 | 1
RuleEngine | NSW | 2015-09-10 | 1
RuleEngine | NSW | 2015-09-11 | 1
RuleEngine | NSW | 2015-09-12 | 3
Installation prüfen, Kommunikation | NSW | 2015-09-13 | 1.5
Command-line rule engine | NSW | 2015-09-14 | 3
GISIS Codes, Debugging | NSW | 2015-09-16 | 1
Neue Version 2.3.0 eingespielt | NSW | 2015-09-18 | 1
HIS-Nord HAZA | NSW | 2015-09-21 | 2
HIS-Nord HAZA | NSW | 2015-09-25 | 1
HIS-Nord Test, deploy | NSW | 2015-09-26 | 1
Meeting in Bremen | NSW | 2015-09-29 | 4
|  |  | 23.5 | 2015-10-01 | 1292.5 | 1538.075
Debugging | NSW | 2015-10-03 | 1
OTRS Tests | BSMD | 2015-10-04 | 2
Fehleranalyse NSW (IsTransit) | NSW | 2015-10-06 | 1
Prüfungen in der Schnittstelle / Mails | NSW | 2015-10-12 | 1
Prüfungen in der Schnittstelle / Mails | NSW | 2015-10-13 | 1.5
Korrektur / Prüfung Report | NSW | 2015-10-14 | 1
Prüfung der Tests von Christin / Korrekturen | NSW | 2015-10-14 | 1
Restpunkte abarbeiten | NSW | 2015-10-17 | 1
dbh Rückmeldung prüfen, Version 2.4.0 inst. | NSW | 2015-10-18 | 1
dashface send msg, Delete für PAS+CREW | NSW | 2015-10-20 | 1
Debugging, neue Version | NSW | 2015-10-25 | 1
Debugging | NSW | 2015-10-27 | 1
Debugging | NSW | 2015-10-28 | 1
Änderungen und Korrekturpunkte, V.2.4.3 | NSW | 2015-10-31 | 2
|  |  | 16.5 | 2015-11-01 | 907.5 | 1079.925
ReportingParty Problematik | NSW | 2015-11-07 | 1
Änderungen dashface, Service, V.2.4.5 | NSW | 2015-11-08 | 1
Änderungen dashface, Service, V.2.4.6 | NSW | 2015-11-10 | 1
Änderungen dashface, Service, V.2.4.7 | NSW | 2015-11-11 | 1
Test / Korrektur HIS-Nord | NSW | 2015-11-14 | 1.5
Test / Korrektur HIS-Nord V.2.4.9 | NSW | 2015-11-15 | 1.5
Prüfung / Mail / Korrektur | NSW | 2015-11-16 | 1
HIS-Nord V.2.4.11 Korrektur | NSW | 2015-11-18 | 1
Erw. dashface / Korr. Dbh V.2.4.12 | NSW | 2015-11-22 | 1.5
Klärung dbh Produktivsystem | NSW | 2015-11-23 | 1
dbh Connectivity, Korr. V.2.4.13 | NSW | 2015-11-25 | 1
Besprechung, Bremen | NSW | 2015-11-26 | 6
Excel Named Ranges, Test und Recherche | NSW | 2015-11-30 | 1.5
|  |  | 20 | 2015-12-01 | 1100 | 1309
Emails, Excel, Abstimmung | NSW | 2015-12-01 | 1
dashface 3.2 Client Installation | NSW | 2015-12-02 | 1
NSW V. 2.4.14 installiert (Fehlerhistorie) | NSW | 2015-12-02 | 1
Excel durcharbeiten, E-Mails | NSW | 2015-12-03 | 0.5
Infrastruktur | BSMD | 2015-12-10 | 1.5
SQL Server Migration | NSW | 2015-12-26 | 1.5
Test Dakosy | NSW | 2015-12-27 | 1
Mailings/Testing Dakosy | NSW | 2015-12-28 | 1
Umzug dashface Datenbank -> SMSQL01 | NSW | 2015-12-31 | 1
|  |  | 9.5 | 2016-01-01 | 522.5 | 621.775
Prüfung Connectivity Dakosy / HIS-NORD, Mail | NSW | 2016-01-04 | 1
Testing Dakosy | NSW | 2016-01-06 | 1
Implementierung Excel Reading | NSW | 2016-01-09 | 1.5
Implementierung Excel Reading | NSW | 2016-01-10 | 3
Test Verbindung HIS Nord, Mails, etc. | NSW | 2016-01-21 | 1
Test Verbindung HIS Nord, Mails, etc. | NSW | 2016-01-22 | 1
Fixes PDF Report, Gender in Passagierliste | NSW | 2016-01-22 | 1
Korrekturen HIS-Nord Schnittstelle | NSW | 2016-01-25 | 1
Korrekturen HIS-Nord Schnittstelle | NSW | 2016-01-27 | 0.5
Implementierung Excel Reading | NSW | 2016-01-28 | 1
Analyse HIS-Nord, Korrekturen DB, Erw. Speichern | NSW | 2016-01-31 | 2
|  |  | 14 | 2016-02-01 | 770 | 916.3
Mails und kleinere Korrekturen | NSW | 2016-02-01 | 1
ExcelReader Implementierung | NSW | 2016-02-02 | 1
Korrekturen HIS-Nord | NSW | 2016-02-05 | 1
ExcelReader NOA_NOD | NSW | 2016-02-07 | 1
ExcelReader INFO | NSW | 2016-02-14 | 1
Email-Versand debugging | NSW | 2016-02-15 | 1
ExcelReader PAS, SERV, PRE72H | NSW | 2016-02-16 | 1.5
Korrekturen HIS-Nord, Email Umstellung | NSW | 2016-02-17 | 1
DB Erweiterungen NSW 3.0 | NSW | 2016-02-21 | 1.5
Neue Tabellen NSW 3.0 | NSW | 2016-02-24 | 1.5
Neue Tabellen NSW 3.0 | NSW | 2016-02-26 | 1
Kl. Korrekturen | NSW | 2016-02-27 | 0.5
V3.0.0 hochgeladen, Update ENI (LADG) | NSW | 2016-02-28 | 1.5
Korrekturen Schnittstelle HIS-Nord | NSW | 2016-02-29 | 1
|  |  | 15.5 | 2016-03-01 | 852.5 | 1014.475
Korrekturen / Bearbeitung HIS-Nord | NSW | 2016-03-02 | 0.5
Bearbeitung NSW 3.0 | NSW | 2016-03-12 | 3
Bearbeitung NSW 3.0 | NSW | 2016-03-13 | 8
Testing dbh | NSW | 2016-03-15 | 2
Test dbh Import aufgesetzt in ENI | NSW | 2016-03-16 | 1
Lastenheft ENI II | NSW | 2016-03-18 | 3
Korrekturen/Analyse NSW 3.0 | NSW | 2016-03-21 | 4
WASTE Logik, Prüfungen | NSW | 2016-03-22 | 3
Testing dbh | NSW | 2016-03-23 | 1
Korrekturen, Version 3.0.5 | NSW | 2016-03-23 | 1.5
Korrekturen, Version 3.0.6 | NSW | 2016-03-24 | 1
Go-Live 3.0, Support | NSW | 2016-03-31 | 2
|  |  | 30 | 2016-04-01 | 1650 | 1963.5
Dakosy send service auf NSW 3.0 | NSW | 2016-04-03 | 1
Bugfixing Datenfehler Fleettracker | NSW | 2016-04-13 | 1
HIS-Nord Anpassung auf NSW 3.0 | NSW | 2016-04-13 | 0.5
HIS-Nord Anpassung auf NSW 3.0, ENI Regeln | NSW | 2016-04-16 | 1.5
Dakos senden angepasst, Version 3.11 | NSW | 2016-04-17 | 1
Korrekturen Dakosy/HIS-Nord, Mails | NSW | 2016-04-20 | 1
Korrekturen Dakosy/HIS-Nord, Mails | NSW | 2016-04-25 | 1
Korrekturen Dakosy/HIS-Nord, Mails | NSW | 2016-04-27 | 1.5
|  |  | 8.5 | 2016-05-01 | 467.5 | 556.325
Korrekturen Dakosy/HIS-Nord, Mail slicedice | NSW | 2016-05-03 | 1.5
Prüfung Atlantic Coast | NSW | 2016-05-22 | 1
Erweiterung E-Mail Versand | NSW | 2016-05-24 | 1
Prüfung Anmeldungen Dakosy / HIS-Nord | NSW | 2016-05-26 | 1.5
Erweiterung Port Area | NSW | 2016-05-29 | 3
Deploy, Mails | NSW | 2016-05-30 | 0.5
|  |  | 8.5 | 2016-06-01 | 467.5 | 556.325
Prüfung der Rückmeldung, port area | NSW | 2016-06-01 | 0.5
E-Mail Versand jetzt asynchron | NSW | 2016-06-09 | 0.5
Zusammenfassung HIS-Nord | NSW | 2016-06-14 | 1
SafeSeaNet DK | NSW | 2016-06-20 | 3.5
Slice+Dice vor/Ort | NSW | 2016-06-21 | 3
Zusammenfassung Mailing | NSW | 2016-06-23 | 0.5
Testing SafeSeaNet API | NSW | 2016-06-26 | 1.5
Tests SafeSeaNet | NSW | 2016-07-29 | 1
|  |  | 11.5 | 2016-07-01 | 632.5 | 752.675
Mails, Abstimmung | NSW | 2016-07-01 | 0.5
Anmeldetests SafeSeaNet (NTLM) | NSW | 2016-07-05 | 1.5
Korrektur CallPurpose (NOA_NOD) | NSW | 2016-07-15 | 1
Anmeldetests SafeSeaNet (NTLM) | NSW | 2016-07-25 | 2
Recherche ENI-2 (node.js/JSGrid) | NSW | 2016-07-29 | 1.5
|  |  | 6.5 | 2016-08-01 | 357.5 | 425.425
Korrektur WAS Report, ENI wg.BKRA/BKRD | NSW | 2016-08-13 | 1
Brainstorming / Konzeption ENI-2 | NSW | 2016-08-16 | 1.5
Excel-Einlesen auf Stand kommen | NSW | 2016-08-17 | 1
Datenkorrektur f. Dornbusch | NSW | 2016-08-18 | 1
Excel Daten einlesen Implementierung | NSW | 2016-08-20 | 3
Excel einlesen: MaxLength Validierung, Sheet Highlighting | NSW | 2016-08-21 | 3
|  |  | 10.5 | 2016-09-02 | 577.5 | 687.225
Excel einlesen Implementierung und Test | NSW | 2016-09-02 | 2
Deployment, Probleme mit E-Mail Accounts | NSW | 2016-09-03 | 1.5
E-Mail Test | NSW | 2016-09-04 | 0.5
Inbetriebnahme / Debug Excel Service | NSW | 2016-09-06 | 1
Korrektur f. ENI, Version 3.2.1 | NSW | 2016-09-11 | 1
Zertifikatsprobleme gelöst, Version 3.2.2 | NSW | 2016-09-18 | 1
Excel einlesen Korrektur und Implementierung | NSW | 2016-09-20 | 3.5
Excel einlesen Korrekturen und Verbesserungen | NSW | 2016-09-22 | 1
Excel einlesen Korrekturen und Verbesserungen | NSW | 2016-09-23 | 1.5
Projekttreffen Daten und Dienste, BSMD, Bremen | NSW | 2016-09-26 | 3
Kontakt Jan Herberg | NSW | 2016-09-27 | 0.5
Tests und Korrekturen Excel Service | NSW | 2016-09-28 | 1
|  |  | 17.5 | 2016-10-01 | 962.5 | 1145.375
Korrekturen, Version 3.2.7 | NSW | 2016-10-02 | 1
Korrekturen, Version 3.2.8 | NSW | 2016-10-05 | 1
Korrekturen, Version 3.2.9 | NSW | 2016-10-06 | 0.75
Verbindung Dänemark testen, Korrekturen Version 3.2.10 | NSW | 2016-10-10 | 1.5
Tool zur automat. Aktualisierung von UnLocodes | NSW | 2016-10-16 | 2
Tool zur automat. Aktualisierung von UnLocodes | NSW | 2016-10-17 | 1
Kleine Anpassung, Version 3.2.13 | NSW | 2016-10-19 | 0.5
Kleine Anpassung, Version 3.2.14, neue Locode-DB generiert | NSW | 2016-10-24 | 1.5
kleine Korrektur 2.3.15 | NSW | 2016-10-26 | 1
kleine Korrektur 2.3.16 | NSW | 2016-10-28 | 1
kleine Korrektur 2.3.17-18 | NSW | 2016-10-30 | 0.5
|  |  | 11.75 | 2016-11-01 | 646.25 | 769.0375
kleine Sonderwünsche, Version 3.2.19 | NSW | 2016-11-01 | 1
Korrekturen, Version 3.2.20 | NSW | 2016-11-01 | 1
Korrekturen, Version 3.2.21 | NSW | 2016-11-03 | 0.75
Blitzkorrektur, Version 3.2.22 | NSW | 2016-11-06 | 0.75
CoreDeleteTool | NSW | 2016-11-09 | 3
CoreDeleteTool Install | NSW | 2016-11-15 | 0.5
Bugfixing Version 3.2.23 | NSW | 2016-11-21 | 0.5
Erw. Fehlerüberprüfung Version 3.2.24 | NSW | 2016-11-23 | 0.5
Besprechung neues Erfassungssheet (Buxtehude) | NSW | 2016-11-30 | 3
|  |  | 11 | 2016-12-03 | 605 | 719.95
Besprechung OTRS | NSW | 2016-12-01 | 3
Besprechung ENI-2 | NSW | 2016-12-02 | 1
Impl. DB Erweiterung Dänemark | NSW | 2016-12-02 | 1.5
Impl. ExcelReader Dänemark | NSW | 2016-12-04 | 1.5
Korrekturen Sheet Gerd Sietas | NSW | 2016-12-14 | 0.5
Callpurpose korrigiert (3.2.26) | NSW | 2016-12-15 | 0.5
Korrrekturen 3.2.27. Stowaway / STO Meldeklasse | NSW | 2016-12-19 | 1
Implementierung AntwortSheet DK | NSW | 2016-12-21 | 4
3.30.0 installiert, Kurzdoku erstellt | NSW | 2016-12-23 | 4
3.30.1 Korrekturen, Sheeterzeugung? | NSW | 2016-12-28 | 1
3.30.1 Korrekturen, Sheeterzeugung? | NSW | 2016-12-31 | 4
|  |  | 22 | 2017-01-01 | 1210 | 1439.9
Korrektur Sheetverarbeitung, NSW DK 3.3.2 | NSW | 2017-01-03 | 1
Korrektur Sheetverarbeitung, NSW DK 3.3.3 | NSW | 2017-01-04 | 1.5
Korrektur Sheetverarbeitung NSW DK 3.3.4 | NSW | 2017-01-04 | 1.5
Sheetverarbeitung NSW DK 3.3.4 (HAZA Part I) | NSW | 2017-01-05 | 1
Sheetverarbeitung NSW DK 3.3.4 (HAZA Part II), done | NSW | 2017-01-06 | 1.5
Projektbesprechung Buxtehude | NSW | 2017-01-12 | 2
Korrektur Sheetverarbeitung NSW DK 3.3.6 | NSW | 2017-01-19 | 4
Sheetverarbeitung NSW DK 3.3.7 | NSW | 2017-01-19 | 1
Sheetverarbeitung NSW DK 3.3.8 | NSW | 2017-01-19 | 1
Korrekturen NSW 3.3.9 | NSW | 2017-01-20 | 0.5
weitere Anpassungen (Locode XLS), Zeitvgl. | NSW | 2017-01-20 | 3
Korrekturen NSW 3.3.10 | NSW | 2017-01-23 | 1
Korrekturen, Änderungen NSW 3.3.11 | NSW | 2017-01-29 | 2
Korrekturen, Änderungen NSW 3.3.12 | NSW | 2017-01-31 | 2
|  |  | 23 | 2017-01-31 | 1265 | 1505.35
Version NSW 3.3.13 | NSW | 2017-02-01 | 1.5
Durchsprache Spez. ENI-2 / HIS-Nord in Bremen | NSW | 2017-02-06 | 3
NSW Sender (DBH) Umstellung NSW 4.0 | NSW | 2017-02-13 | 2
NSW misc Tasks | NSW | 2017-02-15 | 1
Erweiterung DK: HeFormReader und ENI | NSW | 2017-02-18 | 2.5
ExcelFeldKopierer | NSW | 2017-02-25 | 4
|  |  | 14 | 2017-02-28 | 770 | 916.3
Besprechung Buxtehude | NSW | 2017-03-08 | 2.5
E-Mailing / ORGA | NSW | 2017-03-13 | 1
Kleines Update 3.4.1 für NSW 4.0 | NSW | 2017-03-16 | 1.5
ENI-2 Prototyp | NSW | 2017-03-18 | 3.5
ENI-2 Prototyp | NSW | 2017-03-19 | 1
Debugging / Prüfungen / etc zu 4.0 | NSW | 2017-03-20 | 6
Korrekturen Datenversand dbh | NSW | 2017-03-21 | 1
Korrekturen / Erweiterung Excel u. NSW dbh | NSW | 2017-03-22 | 2
Weitere kleine Korrekturen | NSW | 2017-03-23 | 1.5
Änderungen, Erweiterungen 3.4.8 | NSW | 2017-03-25 | 3.5
ENI-2 Prototyp | NSW | 2017-03-27 | 1.5
Änderungen, Erweiterungen 3.4.9 | NSW | 2017-03-28 | 0.5
ENI-2 Prototyp, kleine ENI-1 Anpassung | NSW | 2017-03-29 | 3
Treffen Daten und Dienste, Rostock | NSW | 2017-03-30 | 5
|  |  | 33.5 | 2017-04-03 | 1842.5 | 2192.575
ENI-1 kleinere Änderungen, Mails | NSW | 2017-04-06 | 1
E-Mail Umstellung, kleinere Änderungen | NSW | 2017-04-08 | 1
Mails, erste Prüfung HIS-Nord, kl. Anpassungen | NSW | 2017-04-11 | 1.5
Umbau Schnittstelle HIS-Nord inkl NSW 4.0, ENI-2 | NSW | 2017-04-12 | 8
ENI-2 Click-Once Deployment, kleine Korrekturen | NSW | 2017-04-13 | 4
ENI-2 Click-Once Feinheiten, weiter mit Detailansicht | NSW | 2017-04-14 | 5
ENI-2 Kleinigkeiten | NSW | 2017-04-15 | 1.5
Support, ENI2-Detailansicht Databinding | NSW | 2017-04-17 | 1.5
ENI-2 Locode Control | NSW | 2017-04-18 | 3.5
Anpassung Excel Reader (Select Sheet etc.) | NSW | 2017-04-20 | 1
ISM Company ID 3.5.5 | NSW | 2017-04-22 | 0.5
ENI-2 (weiter an Detailansichten) | NSW | 2017-04-25 | 1.5
ENI-2 | NSW | 2017-04-26 | 9
ENI-2 | NSW | 2017-04-27 | 7
ENI-2 | NSW | 2017-04-28 | 3.5
ENI-2 | NSW | 2017-04-29 | 3
ENI-2 | NSW | 2017-04-30 | 1.5
|  |  | 54 | 2017-04-30 | 2970 | 3534.3
Excel Korrektur 3.5.7 (falsche lvl Referenzen) | NSW | 2017-05-07 | 1.5
ENI-2 (wegklickbare Reiter, Bsp. Für Lookup in sqlite Datenbank | NSW | 2017-05-07 | 1.5
ENI-2 weiteres! | NSW | 2017-05-08 | 6
Excel Fehler geprüft & gefixt | NSW | 2017-05-09 | 0.5
3.5.7.7 ENI-2: Jetzt mit PortAreas aus Lookup Tabelle | NSW | 2017-05-09 | 1
ENI-2 | NSW | 2017-05-13 | 3
ENI-2 Visit ID Dialog | NSW | 2017-05-16 | 1
Test Schnittstelle Zugriff web | NSW | 2017-05-16 | 0.5
Abfrage NSW Status Projekt | NSW | 2017-05-18 | 1
Live-Abfrage Testing / Implementierung / RM | NSW | 2017-05-21 | 3
Locking Service | NSW | 2017-05-22 | 3
Doppel-Import Leerungs-Bug Excel-Reader | NSW | 2017-05-26 | 1
Speichern, neuer Splash-Screen | NSW | 2017-05-28 | 4
Korrekturen und Kleinigkeiten | NSW | 2017-05-30 | 5
Statusabfrage, Benutzeranmeldung | NSW | 2017-05-31 | 4
|  |  | 36 | 2017-06-01 | 1980 | 2356.2
Locode überarbeitet + Kleinigkeiten | NSW | 2017-06-01 | 3
Projekttreffen in Bremen | NSW | 2017-06-02 | 3
Korrekturen und Kleinigkeiten | NSW | 2017-06-06 | 1
Punkte abarbeiten, Support, Counting | NSW | 2017-06-08 | 2
Prüfung OTRS | NSW | 2017-06-09 | 1.5
Locking | NSW | 2017-06-10 | 1.5
Locking + neue Version ausgeliefert | NSW | 2017-06-11 | 1
Excel Reader ImportValue: Vergleichsdaten | NSW | 2017-06-15 | 2.5
Remote Update Signalisieren | NSW | 2017-06-18 | 3
Regel-Updates für Excel 3.6.6 | NSW | 2017-06-28 | 1
Korrekturen 3.6.7 (Verlauf Comparer DataEntity) | NSW | 2017-06-29 | 1
|  |  | 20.5 | 2017-06-30 | 1127.5 | 1341.725
ArrivalNotification ENI-2 | NSW | 2017-07-02 | 4
PSC72h Seite, Single-Connection DBManager | NSW | 2017-07-04 | 1.5
Border Police Seite: BPOL, CREW, PAS | NSW | 2017-07-06 | 5
Waste, Stat | NSW | 2017-07-07 | 5
SEC | NSW | 2017-07-08 | 5
MDH | NSW | 2017-07-09 | 4
TOWA/TOWD | NSW | 2017-07-11 | 1
TOWA/TOWD | NSW | 2017-07-12 | 1.5
Erweiterung Prüflogik Excel-Import | NSW | 2017-07-19 | 0.5
Organisatorisch / Planung | NSW | 2017-07-20 | 0.5
Korrekturen Testergebnisse | NSW | 2017-07-21 | 1
IMDG Maske | NSW | 2017-07-22 | 2.5
HAZA / HAZD | NSW | 2017-07-23 | 4
Korrekturen Testergebnisse, neuer Versuch mit HIS-Nord, Version 3.6.8.1 und 3.6.9.0 erstellt | NSW | 2017-07-24 | 4
Versuche HIS-Nord, Benutzerverwaltung | NSW | 2017-07-25 | 6
Versuche HIS-Nord, Fehlerbereinigungen | NSW | 2017-07-26 | 4
Neue Schnittstellenformate implementieren | NSW | 2017-07-27 | 1.5
Neue Schnittstellenformate implementieren | NSW | 2017-07-31 | 2
|  |  | 53 | 2017-07-31 | 2915 | 3468.85
Emails hin und her, RESET, STORNO | NSW | 2017-08-01 | 2
Änderungen HIS-Nord / conveyance code impl. | NSW | 2017-08-04 | 1
Korrekturen 3.6.12, Tests Versenden, Error/Violation Dialog | NSW | 2017-08-10 | 5
Comboboxen angepasst, Korrekturen | NSW | 2017-08-11 | 1.5
Versendelogik korrigiert / Debugging | NSW | 2017-08-13 | 2.5
Weitere Korrekturen ENI-2 u. Versendelogik, erste Überlegungen zur Datenvalidierung | NSW | 2017-08-14 | 4
Korrekturen und Rückmeldungen | NSW | 2017-08-15 | 1.5
CREW/PAS Excel Import, Korrekturen, Tests usw. | NSW | 2017-08-16 | 7
Highlighting und weitere Korrekturen | NSW | 2017-08-24 | 4
ENI Korrekturen (Senden) | NSW | 2017-08-25 | 1.5
ENI-2 Korrekturen (lange Liste) | NSW | 2017-08-26 | 4.5
ENI-2 Korrekturen / System Error Liste / Dialog | NSW | 2017-08-31 | 3.5
|  |  | 38 | 2017-08-31 | 2090 | 2487.1
Validierung, Prüfung HIS-Nord Schnittstelle | NSW | 2017-09-11 | 3
Storno Meldeklasse, Transit-Id, Optik | NSW | 2017-09-18 | 3
Validierung | NSW | 2017-09-18 | 2
Validierung | NSW | 2017-09-19 | 1.5
Kleine Änderungen | NSW | 2017-09-27 | 1.5
Validierung | NSW | 2017-09-29 | 2
Validierung | NSW | 2017-09-30 | 2
|  |  | 15 | 2017-09-30 | 825 | 981.75
Validierung - Editor | NSW | 2017-10-01 | 1.5
Validierung - Editor | NSW | 2017-10-02 | 3
Tests und Verbesserungen | NSW | 2017-10-04 | 3.5
Zusatzfkt. Ports umkopieren (SEC / MDH) | NSW | 2017-10-06 | 2
Zusatzfkt. Undef. Waste Einträge auffüllen | NSW | 2017-10-07 | 1.5
HIS-Nord Schnittstelle Debugging | NSW | 2017-10-09 | 2
HIS-Nord Schnittstelle Debugging | NSW | 2017-10-10 | 1
|  |  | 14.5 | 2017-10-31 | 797.5 | 949.025
Tests / Verbesserungen ENI-2 | NSW | 2017-11-02 | 1
PDF Report für einzelne Meldeklasse (wie ANSW) | NSW | 2017-11-02 | 3
PDF Report für einzelne Meldeklasse (wie ANSW) | NSW | 2017-11-05 | 2
PDF Report Anpassungen | NSW | 2017-11-12 | 3
PDF Report | NSW | 2017-11-16 | 2
Validierung | NSW | 2017-11-17 | 2
Vorbereitung Go-Live, Telko, Korrekturen | NSW | 2017-11-30 | 2
|  |  | 15 | 2017-11-30 | 825 | 981.75
Go-Live, Upload 10 last Ports, Fehlerbehebung | NSW | 2017-12-04 | 5
Go-Live Support | NSW | 2017-12-05 | 4
Kleine Verbesserungen | NSW | 2017-12-10 | 1.5
Support doppelte Meldeklassen | NSW | 2017-12-17 | 1
Refresh / Jump aus Error/Violationdialog | NSW | 2017-12-19 | 2
Support / Fehlersuche doppelte Meldeklassen | NSW | 2017-12-24 | 1
Restpunkte Trello / Scrolling in DataViews | NSW | 2017-12-31 | 1.5
|  |  | 16 | 2017-12-31 | 880 | 1047.2
Projekttreffen Buxtehude | NSW | 2017-01-10 | 2
wichtige! Kleinigkeiten ENI-2 | NSW | 2017-01-13 | 0.5
Mouse-Wheel Scrolling | NSW | 2017-01-13 | 0.5
Kleinigkeiten in ENI-2 | NSW | 2017-01-14 | 0.5
Support, Verbindung von BHV | NSW | 2017-01-15 | 1
ENI-2 Passwort Reset | NSW | 2017-01-21 | 0.5
Kleinigkeiten in ENI-2 | NSW | 2017-01-24 | 0.5
Deployment Version 3.9.9 | NSW | 2017-01-26 | 1
NSW 5.0 Erweiterung Datenbank | NSW | 2017-01-26 | 1.5
Support, Kleinigkeiten, Version 3.9.10 | NSW | 2017-01-31 | 1
|  |  | 9 | 2018-01-31 | 495 | 589.05
Support | NSW | 2017-02-01 | 0.5
Support | NSW | 2018-02-07 | 0.5
Vorbereitung Software | AIS | 2018-02-05 | 1.5
Abstimmung LLI | AIS | 2018-02-13 | 1
Besprechung HIS-Nord | NSW | 2018-02-15 | 2
Ergänzungen Validierung, 3.9.11 | NSW | 2018-02-21 | 2
Implementierung NSW 5.0 | NSW | 2018-02-22 | 3
Implementierung NSW 5.0 | NSW | 2018-02-23 | 1
Organisation Testing NSW 5.0 | NSW | 2018-02-28 | 1
|  |  | 12.5 | 2018-02-28 | 687.5 | 818.125
Testlauf NSW 5.0 | NSW | 2018-03-03 | 0.5
Implementierung 5.0 für dbh, weitere Validierung | NSW | 2018-03-10 | 2.5
dbh Deployment Test NSW 5.0 | NSW | 2018-03-15 | 1
2. dbh Test, 5.0.2, Arbeit an der Copy-Funktion | NSW | 2018-03-16 | 3
Copy Funktion + weitere Validierung | NSW | 2018-03-17 | 4
Fehlerprüfung dbh Response (XSD, Validierung) | NSW | 2018-03-19 | 2
Weitere Punkte, Version 5.0.3 für Go-Live 5.0 | NSW | 2018-03-21 | 2
Weitere Korrektur- und Anpassungspunkte 5.0.4 | NSW | 2018-03-21 | 1.5
Debugging DBH Rückkanal | NSW | 2018-03-22 | 2.5
Version 5.0.5, Rückkanal Problem gelöst, Bugs | NSW | 2018-03-25 | 3
Korrekturen für dbh und andere Probleme beseitigt | NSW | 2018-03-26 | 4
Immer weitere Überarbeitungen | NSW | 2018-03-28 | 3
AIS Software debuggt und auf SMSPLASH01 einger. | AIS | 2018-03-30 | 4.5
|  |  | 29 | 2018-03-31 | 1595 | 1898.05
Protokollierung für AIS Service | AIS | 2018-04-03 | 1
AIS Datenstrom gefixt (CR eingefügt), Service Win. | AIS | 2018-04-04 | 1.5
Verhakten Report geprüft | NSW | 2018-04-06 | 0.5
|  |  | 3 | 2018-04-30 | 440 | 523.6 | Pauschale
Aktuelle Punkte bearbeitet, Version 5.0.8 | NSW | 2018-05-11 | 3
|  |  | 3 | 2018-06-04 | 440 | 523.6 | Pauschale
Korrektur + Validierungspunkte | NSW | 2018-06-05 | 2
Korrektur + Validierungspunkte | NSW | 2018-06-06 | 1
Korrektur + Validierungspunkte | NSW | 2018-06-08 | 0.5
Korrektur + Validierungspunkte | NSW | 2018-06-09 | 2
Korrektur + Validierungspunkte | NSW | 2018-06-10 | 2
Deployment 5.0.9 | NSW | 2018-06-11 | 0.5
Korrektur / Punkte V 5.0.10 | NSW | 2018-06-11 | 1
Deployment 5.0.10 | NSW | 2018-06-12 | 0.5
AIS SW Abbrüche analysieren | AIS | 2018-06-14 | 2
AIS DB / LS100 Proxy Korrektur | AIS | 2018-06-23 | 1
Punkte für 5.0.11 bearbeitet | NSW | 2018-06-26 | 1.5
|  |  | 14 | 2018-06-30 | 770 | 916.3
Wetris Updatescript erstellt | AIS | 2018-07-01 | 1.5
Verschl. Excel Sheet? -> 5.0.12 | NSW | 2018-07-06 | 0.5
5.0.12 | NSW | 2018-07-24 | 1
AISService 100%CPU Problem gelöst, LS100PortProxy | AIS | 2018-07-27 | 2
AISService/LS100 weitere kleinere Korrekturen | AIS | 2018-07-28 | 1.5
5.0.12 | NSW | 2018-07-28 | 1
Schiffsmeldedienst-Datenbank auf SMSQL01 kopiert | AIS | 2018-07-29 | 1
|  |  | 8.5 | 2018-08-01 | 467.5 | 556.325
Bereitstellung 5.0.12 | NSW | 2018-08-01 | 1
5.0.13 | NSW | 2018-08-01 | 1.5
5.0.13 | NSW | 2018-08-04 | 1
LS100PortProxy prüfen | AIS | 2018-08-06 | 2
LS100PortProxy prüfen | AIS | 2018-08-07 | 1
5.0.13 + Bereitstellung | NSW | 2018-08-12 | 1.5
AIS Copy Script optimiert | AIS | 2018-08-13 | 1
Prüfungen, Tests und Mailings (HIS-Nord Connect.) | NSW | 2018-08-13 | 1
Kommunikation | NSW | 2018-08-14 | 0.5
Prüfungen, kleine Korrektur (5.0.14) | NSW | 2018-08-19 | 0.5
Neue Häfen, Version 5.0.14 installiert | NSW | 2018-08-21 | 0.5
PortProxy als Windows Service | AIS | 2018-08-24 | 1
Neue PortAreas, Dokumentation PortProxy | NSW | 2018-08-25 | 1
5.0.15 mit neuen PortArea | NSW | 2018-08-28 | 0.5
|  |  | 14 | 2018-09-02 | 770 | 916.3
5.0.16, Validierung Datum Range im Excel-Reader | NSW | 2018-09-03 | 1
Korrekturpunkte bearbeitet | NSW | 2018-09-06 | 1
|  |  | 2 | 2018-10-10 | 440 | 523.6 | Pauschale
Version ENI 5.0.18 mit ein paar Kleinigkeiten | NSW | 2018-10-22 | 1
Tests mit Wetris AIS (nach wie vor nichts zu sehen!) | AIS | 2018-10-22 | 1
Version ENI 5.0.19 deploy | NSW | 2018-10-23 | 0.5
|  |  | 2.5 | 2018-11-01 | 440 | 523.6 | Pauschale
Version 5.1.0 bearbeitet / Erweiterung Validierung | NSW | 2018-11-12 | 3
Update 5.1.0 / 5.1.1 durchführen | NSW | 2018-11-21 | 0.5
Version 5.1.2 bearbeiten (Validierungspunkte) | NSW | 2018-11-23 | 2
|  |  | 5.5 | 2018-12-06 | 440 | 523.6 | Pauschale
Übergabe / Einführung Bastian Güttner in Bremen | NSW | 2018-12-05 | 3
Version 5.1.3 bearbeiten (Excel Vereinfachungen) | NSW | 2018-12-08 | 1
Version 5.1.3 bearbeiten (erw. Punkte) | NSW | 2018-12-10 | 3
Tel + 5.1.3 bereitgestellt | NSW | 2018-12-10 | 1
Update auf 5.1.3.1 und Live genommen | NSW | 2018-12-11 | 1
Support (Platte voll wg. AIS Daten / Journal!) | NSW | 2018-12-19 | 1
Durchsteppen Anlage neuer Mitarbeiter | NSW | 2018-12-30 | 0.5
|  |  | 10.5 | 2018-12-30 | 577.5 | 687.225
nur Kommunikation mit B Güttner | NSW | 2019-01-01 | 0 | 2018-02-01 | 440 | 523.6 | Pauschale
Kleinere Punkte für 5.1.4 | NSW | 2019-02-05 | 1.5
Deployment 5.1.4 | NSW | 2019-02-12 | 1.5
5.1.5 (Folgefehler im Excel) | NSW | 2019-02-12 | 1
Prüfung Referenzsystem, Mailings | NSW | 2019-02-12 | 0.5
|  |  | 4.5 | 2018-03-02 | 440 | 523.6 | Pauschale
Karten bearbeiten für Version 5.1.6 | NSW | 2019-03-04 | 2.5
Auslieferung 5.1.6 fertig gemacht | NSW | 2019-03-18 | 3
Server geprüft | NSW/AIS | 2019-03-18 | 0.5
Deployment 5.1.6 | NSW | 2019-03-19 | 1
|  |  | 7 | 2018-04-01 | 440 | 523.6 | Pauschale
5.1.7: Zusätzliche Validierungsregeln | NSW | 2019-04-02 | 1
AIS Script geprüft / gefixt | AIS | 2019-04-03 | 0.5
Rückfragen beantwortet | NSW | 2019-04-04 | 0.5
Alternative Datumseingabe probehalber Port of Call | NSW | 2019-04-08 | 1.5
Prüfung RestoreFromFile() für Meldeklassen | NSW | 2019-04-09 | 1
Prüfung MS Updates | NSW/AIS | 2019-04-12 | 1
5.1.7: PC Shutdown Anmeldungen freigeben | NSW | 2019-04-17 | 0.5
5.2: MessageHistory (in progress) | NSW | 2019-04-18 | 2
Komm., DB Sicherung (Schema) SMSQL01 | NSW | 2019-04-23 | 0.5
|  |  | 8.5 | 2018-05-01 | 467.5 | 556.325
MessageHistory: Speichern der Daten (Json) | NSW | 2019-05-06 | 4
Deployment Version 5.1.7 | NSW | 2019-05-07 | 0.5
Cancel Declaration Fkt (Admin) für 5.2.0 | NSW | 2019-05-14 | 2
Read Message History | NSW | 2019-05-20 | 7
Write back history | NSW | 2019-05-21 | 2.5
Write back history (Testing) | NSW | 2019-05-27 | 3
Auslieferung 5.2, Einrichtung neuer Server | NSW | 2019-05-28 | 6
|  |  | 25 |  | 1375 | 1636.25
AIS Copy data task tool | NSW | 2019-05-29 | 3
AIS Copy data task tool Test, Installation AIS | NSW | 2019-06-03 | 4
Version 5.2.1: Korrekturen history | NSW | 2019-06-04 | 3.5
Version 5.2.1: Korrekturen history | NSW | 2019-06-05 | 3
Version 5.2.1: Korrekturen history | NSW | 2019-06-17 | 1
|  |  | 14.5 |  | 797.5 | 949.025
Update Plan für ENI live besprechen (BSMD) | NSW | 2019-07-18 | 2
Erstes Wartungsfenster mit Vorbereitung | NSW | 2019-07-19 | 3.5
Zweites Wartungsfenster mit Vorbereitung | NSW | 2019-07-30 | 2
|  |  | 7.5 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
Tests und Komm. Serverumstellung | NSW | 2019-08-06 | 2
Testprogramm Excel (Serverumstellung) | NSW | 2019-08-07 | 1
Serverumstellung ENI Versuch 3 | NSW | 2019-08-12 | 1.5
AIS Datenumstellung | BSMD | 2019-08-13 | 1
AIS Datenumstellung | BSMD | 2019-08-15 | 3
OTRS Server Wartung / Festplattenprobleme | BSMD | 2019-08-21 | 2
AIS Script (generic service) Analyse und Anpassung | BSMD | 2019-08-27 | 1.5
|  |  | 12 |  | 660 | 785.4
Tests / Umstellung Reverse Proxy Wetris | BSMD | 2019-09-02 | 1.5
Prüfung DBH Response | NSW | 2019-09-03 | 2
Prüfung DBH Response | NSW | 2019-09-04 | 1
Prüfung web.config DBH Endpunkt | NSW | 2019-09-05 | 1
ENI Version 5.6 | NSW | 2019-09-10 | 1
Treffen dbh/Güttner in Bremen | BSMD | 2019-09-10 | 2
ENI Version 5.6 | NSW | 2019-09-12 | 2
ENI Version 5.6 | NSW | 2019-09-13 | 2.5
DBH Endpunkt Debugging | NSW | 2019-09-16 | 5
Auslieferung ENI 5.6 | NSW | 2019-09-19 | 1.5
Warndialog ENI 5.7 | NSW | 2019-09-23 | 0.5
|  |  | 20 |  | 1100 | 1309
DBH Tests / Rückmeldungen | NSW | 2019-10-09 | 2
5.7 Refresh bei der neuen Copy Funktion | NSW | 2019-10-09 | 1
5.7 Warnung beim Schließen von Dialogen | NSW | 2019-10-09 | 1
Excel Warning (Sophos) | NSW | 2019-10-28 | 1
|  |  | 5 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
komische LADG Situation | NSW | 2019-11-27 | 1
Copy BKRA Funktion | NSW | 2019-11-29 | 2
Vorbereitung 5.7 | NSW | 2019-11-29 | 1
Analyse/Mails wg. HIS-Nord Verbindungsproblemen | NSW | 2019-11-22 | 1
|  |  | 5 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
Organisation, SSN Locodes neu übernommen | NSW | 2019-12-02 | 1
dbh Rückmeldungen geprüft / Korrektur UnChanged | NSW | 2019-12-02 | 2.5
Funktionen Version 5.7 umgesetzt | NSW | 2019-12-09 | 3
Korrektur Stöver, Copy geprüft, Restore geprüft | NSW | 2019-12-11 | 2.5
Prüfung verzögerte Datenübertragung | NSW | 2019-12-12 | 0.5
Auslieferung ENI 5.8, Kommunikation | NSW | 2019-12-13 | 1.5
dbh Remarks SendService 5.9 | NSW | 2019-12-14 | 0.5
Prüfung nicht rückgemeldete ATD Klasse | NSW | 2019-12-17 | 0.5
Prüfung Rückmeldung Fr. Hof | NSW | 2019-12-18 | 0.5
|  |  | 12.5 |  | 687.5 | 818.125
Anmelde-Hinundher OTRS System | BSMD | 2020-01-13 | 2
Diverse Supportsachen (AIS/Transmitter) | BSMD | 2020-01-27 | 1.5
SQL Profiler / Patch für Send Timeout (5.9.1) | BSMD | 2020-01-29 | 5
|  |  | 8.5 |  | 467.5 | 556.325
Patch 5.9.2 eingespielt, Tests, Logfiles geprüft | BSMD | 2020-02-05 | 2
Telko NSW 6.0, Support | BSMD | 2020-02-07 | 0.5
OTRS Anpassung (AD) | BSMD | 2020-02-10 | 2.5
NSW 6.0 Basisumsetzung (DB/Entities) | BSMD | 2020-02-12 | 2
Implementierung NSW 6.0 | BSMD | 2020-02-17 | 4
Systemstilltstand prüfen | BSMD | 2020-02-20 | 3
Systemstilltstand prüfen | BSMD | 2020-02-21 | 0.5
Livetest NSW 6.0 (Daten und Dienste) | BSMD | 2020-02-21 | 1
Livetest NSW 6.0 (Daten und Dienste) | BSMD | 2020-02-27 | 1.5
|  |  | 17 |  | 935 | 1112.65
Implementierung "POService" u. Besprechung | BSMD | 2020-02-28 | 3
Implementierung "POService" | BSMD | 2020-03-02 | 4
Tests NSW 6.0 | BSMD | 2020-03-02 | 2
Implementierung "POService" (ENI) | BSMD | 2020-03-04 | 3
Testing NSW 6.0 | BSMD | 2020-03-04 | 2
Implementierung "POService" (ENI) | BSMD | 2020-03-06 | 2
Test POService (ENI Seite) | BSMD | 2020-03-09 | 0.5
PO Nummern Excel Export (Update) | BSMD | 2020-03-11 | 1
PO Nummern Excel Export (Update) | BSMD | 2020-03-12 | 0.5
NSW Excel Import CREW/PAS, Test PO Number Service | BSMD | 2020-03-16 | 1
Test POService (Service Seite) | BSMD | 2020-03-30 | 0.5
Go-Live NSW 6.0 | BSMD | 2020-03-31 | 1.5
|  |  | 21 |  | 1155 | 1374.45
April! |  |  | 0 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
PONumbers: Datumsbereich etwas erweitert | BSMD | 2020-05-05 | 1
Version NSW 6.0.7 bearbeiten | BSMD | 2020-05-10 | 3
Version NSW 6.0.7 deploy | BSMD | 2020-05-13 | 0.5
|  |  | 4.5 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
AIS Check, Mails | BSMD | 2020-06-09 | 0.5
Prüfung/Optimierung AIS Service (Copy to Wetris) | BSMD | 2020-06-23 | 3
|  |  | 3.5 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
Locode DB aktualisiert, Trello Karten durchgegangen | BSMD | 2020-07-07 | 1.5
Mini-Änderung Excel Import MARPOL FlashpointInfo | BSMD | 2020-07-13 | 0.5
Korrektur PO Service (6.0.8) | BSMD | 2020-07-15 | 0.5
MDH Crew Joined Limit 99 Zeichen | BSMD | 2020-07-22 | 0.5
|  |  | 3 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
Pasttrack Service für Michael (SRV-05) | AIS | 2020-08-08 | 2
ENI Erweiterungen 6.0.8 | BSMD | 2020-08-11 | 2
ENI Prüfung Storno | BSMD | 2020-08-10 | 1.5
Version NSW 6.0.8 deploy | BSMD | 2020-08-12 | 1.5
|  |  | 7 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
Umbau Pasttrack in Restful Web Service (JSON) | AIS | 2020-09-14 | 3 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
Prüfung Fakturierungs PDF | BSMD | 2020-10-08 | 0.5
Aufräumen Trello / Durchsicht | BSMD | 2020-10-08 | 0.5
Prüfung LDAP Sven | BSMD | 2020-10-26 | 1.5
|  |  | 2.5 |  | 440 | 523.6 | Pauschale
Trello/Mails | BSMD | 2020-12-07 | 0.75
ATA speichern in PO numbers (6.0.9) | BSMD | 2020-12-08 | 1.5
Implementierung 6.0.9 (Warte/Id Dialog) | BSMD | 2020-12-16 | 3.25
Deployment 6.0.9 | BSMD | 2020-12-16 | 1.5
Korrekturen / Erw. 6.0.10 | BSMD | 2020-12-21 | 1.5
Erweiterung Id Beantragung | BSMD | 2020-12-28 | 3
Erweiterung Id Beantragung | BSMD | 2020-12-29 | 2
POATA als separates Feld in MessageCore (6.0.10) | BSMD | 2020-12-29 | 1
|  |  | 14.5 |  | 550 |  | 10h abgerechnet
Last Id Suche, LastWasteDisposalPort ist SSNLocode | BSMD | 2021-01-06 | 1.5
Mails, MDH Korrektur | BSMD | 2021-01-06 | 0.5
Message Status Feedback (6.0.10) | BSMD | 2021-01-10 | 1
AIS Pasttrack Service Erweiterung: IMO | AIS | 2021-01-11 | 1
Message Status Feedback (6.0.10) | BSMD | 2021-01-19 | 2
Message Status Feedback (6.0.10), Deploy | BSMD | 2021-01-20 | 2
Rückmeldungen 6.0.10 verarbeitet | BSMD | 2021-01-25 | 1
|  |  | 9 |  | 495 | 589.05
"Unlock"-Tool (EasyFirma) | BSMD | 2021-02-07 | 2.5
Korrekturen 6.0.10 gibt die 6.0.11 (nicht ausgerollt) | BSMD | 2021-02-23 | 3
Korrekturen (6.0.12) | BSMD | 2021-02-25 | 1.5

## Todo
Task | Prio | Datum | Bemerkung | Status
Empfangsbestätigung von EU-NOAD über eingegangene Daten. Entweder generiertes PDF oder generiertes Excel-Sheet | 3 | 2015-05-11 | Christin kennt sich mit Excel aus! | offen
Korrektur Feldverarbeitung: Transit-Kiel Kanal ist nicht Teil vom NSW aber sollte mit rein wenn ein Schiff durch den Kanal fährt und danach trotzdem einen dt Hafen anläuft (VISIT) | 1 | 2015-05-11 |  | erledigt
dashface: Zugriff von aussen auf den Service | 1 | 2015-05-11 |  | erledigt
dashface: Zugriff von aussen auf den Webclient | 1 | 2015-05-11 |  | erledigt
Konfiguration: EU-NOAD Anläufe. Alle Feldtypen umsetzen | 2 | 2015-05-11 |  | erledigt
Konfiguration: EU-NOAD Zentral über Core-Status alle Nachrichten auf "zu übertragen" setzen | 2 | 2015-05-11 |  | offen
BSCM Server: Voraussetzungen als Dienstleister für die Behörde die Daten abzuholen (Zertifizierung etc.): PAS/CREW/MDH zur Abgabe eines Angebots | 5 | 2015-05-12 | Wirtschaftlich sinnvoll? Evtl. an dbh angedockt? | offen
Excel von Gerd Sietas anschauen | 2 | 2015-05-12 |  | erledigt
E-Mail mit PDF als Empfangsbestätigung generieren beim Empfang einer EU-NOAD Meldung | 2 | 2015-05-12 |  | offen
Reporting: Email asynchron, mit Fehlerbehandlung |  | 2015-05-28 |  | erledigt
Reporting: Alle Meldeklassen vollständig darstellen |  | 2015-05-28 |  | erledigt
Reporting: BSMD Emailserver verwenden |  | 2015-05-28 |  | temp. Lösung
Reporting: Sicherstellen, dass nur einmal pro Eingang versendet wird |  | 2015-05-28 |  | erledigt