## Zeiten
Was gemacht | Kontext | Wann | Dauer(h) | fakturiert
Projekt angelegt, Services aus WSDL generiert (nur Proxies) | NSW | 2014-12-11 | 1 | 2015-02-22
dashface Installation Server Splashface | dashface | 2014-12-15 | 1.5
Durcharbeiten NSW Dokumente Server | NSW | 2015-01-14 | 1.5 | 2015-02-22
Abstimmung / Telefon | NSW | 2015-01-25 | 1 | 2015-02-22
Treffen Hr. Zakel, dbh Bremen | NSW | 2015-02-18 | 1.5 | 2015-02-22
Treffen Hr. Gund, DAKOSY Hamburg | NSW | 2015-02-19 | 2 | 2015-02-22
8.5
Entwurf Datenbankstruktur (SplashServer) | NSW | 2015-02-23 | 1
Entwurf Datenbankstruktur (SplashServer) | NSW | 2015-02-28 | 2
Design / Klassen / Anschluss dbh Mapping | NSW | 2015-03-01 | 1.5
Mailing / Coding NSW | NSW | 2015-03-02 | 1
dashface Einstiegskonfiguration, Tabellen ergänzt | NSW | 2015-03-08 | 3

## Todo
Task | Prio | Datum
Datenbankstruktur prüfen | A
Einarbeitung Entity Framework | B
Jobdefinition Datenbankreplikation (hier brauchen wir mit Sicherheit Status/Changed Spalten) | C
Zakel: Abklären WSDL für Service Response | A
EF für Webanwendung: einfacher Viewer zum Testen? | D
Objekte aus XSD generieren und mit Daten aus EF befüllen | B